## Hoja de ruta RC. Real (hidden)
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP
HOJA DE RUTA RENDICIÓN DE CUENTAS 2022
Fases | Actividades por ejecutar | Estado | Responsable de cumplimiento | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medios de verificación | Acciones Pendientes | Observaciones
Fase 1: Planificación y facilitación del proceso desde la Asamblea Local | Designar el equipo de rendición de cuentas de EMGIRS EP. | Ejecutado | Gerente General | 2023-02-01 | 2023-02-02 | Memorando interno
| Taller de socialización sobre el Proceso de Rendición de Cuentas 2022. | Ejecutado | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-02-23 | 2023-02-23 | Acta de Reunión de la socialización del proceso de Rendición de Cuentas
| Habilitar un Canal para preguntas y/o sugerencias ciudadanas de temas a tratar | Por Ejecutar | Coordinación Comunicación y Gerencia de Planificación y Gestion Estratégica Apoyo: Coordinación de TICs | 2023-03-22 | 2023-03-30 | Página web institucional - Rendición de Cuentas 2021
| Convocatoria de la Asamblea Ciudadana Local para levantamiento de temas o requerimientos a rendir cuenta por la máxima autoridad | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica Gerencia de Operaciones Gerencia Administrativa Financiera Coordinación de Comunicación | 2023-03-27 | 2023-03-28 | Acta de Reunión y listado de temas o requerimientos a incluir en la Rendición de Cuentas
| Conformar los Equipos Técnicos Mixtos | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-03-29 | 2023-03-31 | Oficios de delegación. Actas de Conformación
Fase 2: Evaluación de la gestión y elaboración del Informe Institucional | Elaborar el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2022 | Por Ejecutar | Equipo Técnico Mixto 1 (GDO- GAF) + 2 CIUDADANIA | 2023-04-06 | 2023-04-13 | Documento de Informe de Rendición de Cuentas 2022 preliminar
| Elaborar el Formulario de Rendición de Cuentas 2022 | Por Ejecutar | Equipo Técnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) + 2 CIUDADANIA | 2023-04-06 | 2023-04-13 | Formulario de Rendición de Cuentas 2022 preliminar
| Revisión y aprobación del informe y formulario de Rendición de Cuentas por la máxima autoridad. | Por Ejecutar | Gerente General | 2023-04-14 | 2023-04-18 | Informe y formulario de Rendición de Cuentas suscrito por Gerencia General
| 1. Mesa de trabajo con la asamblea ciudadana previo a la deliberación. 2. Entrega del Informe de Rendición de Cuentas y formulario a la Asamblea Local Ciudadana | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación / Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-04-25 | 2023-04-26 | Acta de mesa de trabajo de la evaluación de la gestión e informe institucional
Fase 3: Deliberación pública y evaluación ciudadana del Informe Institucional | Efectuar la convocatoria para el evento de deliberación con al menos 15 días de anticipación, se debe garantizar la participación de los miembros de la Asamblea Ciudadana Local y se invitará a los presidentes de todos los barrios y comunidades de la cobertura territorial. | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación / Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-04-27 | 2023-05-11 | Convocatoria evento rendición de cuentas por las redes sociales.
| Realizar el evento de deliberación pública de manera presencial y virtual, deberá ser retransmitida a través de plataformas informáticas interactivas y grabada. | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación Apoyo: Coordinación de TIC´s / Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Registro de asistencia en el evento de rendición de cuentas |  | 2023-05-04
| Participación de las mesas técnicas durante el evento de deliberación | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 1 y 2 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Actas de mesa técnicas del evento de deliberación
| Publicar y difundir el video de la transmisión en vivo junto al informe y al formulario de rendición de cuentas, en la página web institucional y en todos los medios virtuales y presenciales que disponga la entidad durante 2 semanas (14 días). | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación Coordinación de TIC´s Apoyo: Gerencia de Planificación y Gestión Estatégica | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Publicación y retransmisión en vivo del evento
| Abrir canales virtuales para receptar opiniones, sugerencias y demás aportes ciudadanos a los resultados presentados por la autoridad. | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación Coordinación de TIC´s Apoyo: Gerencia de Planificación y Gestión Estatégica | 2023-05-12 | 2023-05-29 | Canal de recepción de opiniones respecto al informe de rendición de cuentas
| Sistematizar todos los aportes ciudadanos recibidos, tanto en el espacio presencial como en los virtuales. | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) | 2023-05-30 | 2023-05-31 | Reporte con los aportes de los ciudadanos
Fase 4: Incorporación de la Opinión Ciudadana, retroalimentación y seguimiento. | Elaborar un Plan de Trabajo incorporando las sugerencias y recomendaciones ciudadanas suscritas en el Acta | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) | 2023-06-01 | 2023-06-06 | Plan de Trabajo suscrito
| Entrega del Plan de Trabajo a la Asamblea Local ciudadana, al Consejo de Planificación, al CPCCS a través del Sistema informático | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-06-07 | 2023-07-06 | Plan de Trabajo con acta de recepción por la ciudadanía
| Registrar el formulario de Rendición de Cuentas en el Sistema informático del CPCCS, con sus respectivos medios de verificación. (Generación del código QR). | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Formulario de Rendición de Cuentas 2022 con código QR
| Constatación de entrega de Informe con los links habilitados a los medios de verificación. | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Correo electrónico de constancia del terminación del proceso
Elaborado por: Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica
Fecha: 14.03.2023
Nota: Las fechas son tentativas, ya que hay que esperar lineamiento del Concejo de Participación Ciudadada y de Quito Honesto.

## Hoja de ruta RC. Real Ajustada
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP
HOJA DE RUTA RENDICIÓN DE CUENTAS 2022
Fases | Actividades por ejecutar | Estado | Responsable de cumplimiento | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medios de verificación | Acciones Pendientes | Observaciones
Fase 1: Planificación y facilitación del proceso desde la Asamblea Local | Designar el equipo de rendición de cuentas de EMGIRS EP. | Ejecutado | Gerente General | 2023-02-01 | 2023-02-02 | Memorando interno
| Taller de socialización sobre el Proceso de Rendición de Cuentas 2022. | Ejecutado | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-02-23 | 2023-02-23 | Acta de Reunión de la socialización del proceso de Rendición de Cuentas
| Habilitar un Canal para preguntas y/o sugerencias ciudadanas de temas a tratar | Ejecutado | Coordinación Comunicación y Gerencia de Planificación y Gestion Estratégica Apoyo: Coordinación de TICs | 2023-03-22 | 2023-03-28 | Página web institucional - Rendición de Cuentas 2022 Link
| Convocatoria de la Asamblea Ciudadana Local para levantamiento de temas o requerimientos a rendir cuenta por la máxima autoridad | Ejecutado | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica Gerencia de Operaciones Gerencia Administrativa Financiera Coordinación de Comunicación | 2023-03-23 | 2023-03-28 | Acta de Reunión y listado de temas o requerimientos a incluir en la Rendición de Cuentas Invitación
| Conformar los Equipos Técnicos Mixtos | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-03-29 | 2023-04-10 | Oficios de delegación. Actas de Conformación
Fase 2: Evaluación de la gestión y elaboración del Informe Institucional | Elaborar el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2022 | Por Ejecutar | Equipo Técnico Mixto 1 (GPGE- GAF) + 2 CIUDADANIA | 2023-04-06 | 2023-04-11 | Documento de Informe de Rendición de Cuentas 2022 preliminar
| Elaborar el Formulario de Rendición de Cuentas 2022 | Por Ejecutar | Equipo Técnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) + 2 CIUDADANIA | 2023-04-06 | 2023-04-12 | Formulario de Rendición de Cuentas 2022 preliminar
| Revisión y aprobación del informe y formulario de Rendición de Cuentas por la máxima autoridad. | Por Ejecutar | Gerente General | 2023-04-13 | 2023-04-13 | Informe y formulario de Rendición de Cuentas suscrito por Gerencia General
| 1. Mesa de trabajo del equipo técnico mixto. 2. Entrega del Informe de Rendición de Cuentas y formulario a la Asamblea Local Ciudadana | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación / Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica/ Gerencia Administrativa Financiera | 2023-04-14 | 2023-04-18 | Acta de mesa de trabajo de la evaluación de la gestión e informe institucional
Fase 3: Deliberación pública y evaluación ciudadana del Informe Institucional | Efectuar la convocatoria para el evento de deliberación con al menos 15 días de anticipación, se debe garantizar la participación de los miembros de la Asamblea Ciudadana Local y se invitará a los presidentes de todos los barrios y comunidades de la cobertura territorial. | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación / Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-04-19 | 2023-05-03 | Convocatoria evento rendición de cuentas por las redes sociales.
| Realizar el evento de deliberación pública de manera presencial y virtual, deberá ser retransmitida a través de plataformas informáticas interactivas y grabada. | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación Apoyo: Coordinación de TIC´s / Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-05-04 | 2023-05-04 | Registro de asistencia en el evento de rendición de cuentas
| Participación de las mesas técnicas durante el evento de deliberación | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 1 y 2 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | Actas de mesa técnicas del evento de deliberación
| Publicar y difundir el video de la transmisión en vivo junto al informe y al formulario de rendición de cuentas, en la página web institucional y en todos los medios virtuales y presenciales que disponga la entidad durante 2 semanas (14 días). | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación Coordinación de TIC´s Apoyo: Gerencia de Planificación y Gestión Estatégica | 2023-05-04 | 2023-05-18 | Publicación y retransmisión en vivo del evento
| Abrir canales virtuales para receptar opiniones, sugerencias y demás aportes ciudadanos a los resultados presentados por la autoridad. | Por Ejecutar | Coordinación de Comunicación Coordinación de TIC´s Apoyo: Gerencia de Planificación y Gestión Estatégica | 2023-05-04 | 2023-05-18 | Canal de recepción de opiniones respecto al informe de rendición de cuentas
| Sistematizar todos los aportes ciudadanos recibidos, tanto en el espacio presencial como en los virtuales. | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) | 2023-05-19 | 2023-05-24 | Reporte con los aportes de los ciudadanos
Fase 4: Incorporación de la Opinión Ciudadana, retroalimentación y seguimiento. | Elaborar un Plan de Trabajo incorporando las sugerencias y recomendaciones ciudadanas suscritas en el Acta | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) | 2023-05-25 | 2023-06-02 | Plan de Trabajo suscrito
| Entrega del Plan de Trabajo a la Asamblea Local ciudadana, al Consejo de Planificación, al CPCCS a través del Sistema informático | Por Ejecutar | EquipoTécnico Mixto 2 (GOP-COMUNICACIÓN) Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-06-05 | 2023-06-07 | Plan de Trabajo con acta de recepción por la ciudadanía
| Registrar el formulario de Rendición de Cuentas en el Sistema informático del CPCCS, con sus respectivos medios de verificación. (Generación del código QR). | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-06-12 | 2023-06-30 | Formulario de Rendición de Cuentas 2022 con código QR
| Constatación de entrega de Informe con los links habilitados a los medios de verificación. | Por Ejecutar | Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica | 2023-06-12 | 2023-06-30 | Correo electrónico de constancia del terminación del proceso
Elaborado por: Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica
Fecha: 23.03.2023
Nota: Las fechas son tentativas, ya que hay que esperar lineamiento del Concejo de Participación Ciudadada y de Quito Honesto.